## Aditivo2
MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CAPEAMENTO
RUA PEDRO VITUS BECKER - VILA CARAGUATÁ
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Valor Global da Obra
|  |  |  | UNITÁRIOS |  | VALOR TOTAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | SEM BDI | COM BDI | COM BDI
1.1 | Correções das deformações plásticas existentes | m2 |  |  |  | #VALUE!
1.2 | Realinhamento das deformações dos meio fios | m | 0 |  |  | #VALUE!
1.3 | Rebaixo de meio fios de entradas de garagem | m | 0 |  |  | #VALUE!
1.4 | Placa de Obras Conforme convenio | m | 0 | 220 | 880 | #VALUE!
1 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | vb | 2 | 3095 | 3844.9185 | 7689.837
2 | Limpeza, Varrição da Pavimentação | m2 | 3430 | 1.48 | 1.8386 | 6306.4117
3 | Pintura de ligação RR 1C | m2 | 3430 | 1.7 | 2.1119 | 7243.8513
4 | Reperfilamento - Binder Asfáltico CBUQ 3cm | m3 | 102.9 | 802 | 996.3246 | 102521.8013
5 | pintura de ligação RR 1C Capa Asfáltica | m2 | 3430 | 1.7 | 2.1119 | 7243.8513
6 | Revestimento Asfáltico CBUQ 3cm | m2 | 102.9 | 826 | 1026.1398 | 105589.7854
7 | Transporte de CBUQ - DMT 80km | ton x Km | 39500 | 0.48 | 0.5963 | 23554.008
1.11 | Limpeza do canteiro de obras | m2 | 0 |  | 0 | #VALUE!
1.12 | Rampas de acessibilidade | m2 | 0 |  |  | #VALUE!
1.13 | Pavimentação de passeio com lajota de concreto | m2 | 0 |  |  | #VALUE!
1.14 | Meio fio de concreto (calçamento +passeio) | m | 0 |  |  | #VALUE!
3.2 | Horizontal - faixa de pedestres | m2 | 0 | 2.78 | 6.48 | #VALUE!
| TOTAL |  |  | R$/m2 75.85 |  | 260149.5461
| BDI já incluido no custo unitario | 24.23%
Salvador das Missões, aos 14 de janeiro de 2020
| ___________________________ |  | __________________________
| PEDRO LUIS KRAEMER |  | DANIEL GORSKI
| ENG. CIVIL – CREA91.807-D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRON
MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CAPEAMENTO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR DO SERVIÇO | ETAPAS
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  |  |  | % | R$ | % |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | 2.9559 | 7689.837 | 50 | 3844.9185 | 50 | 3844.9185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Limpeza, Varrição da Pavimentação | 2.4241 | 6306.4117 | 50 | 3153.2059 | 50 | 3153.2059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Pintura de ligação RR 1C | 2.7845 | 7243.8513 | 50 | 3621.9257 | 50 | 3621.9257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Reperfilamento - Binder Asfáltico CBUQ 3cm | 39.4088 | 102521.8013 | 50 | 51260.9007 | 50 | 51260.9007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | pintura de ligação RR 1C Capa Asfáltica | 2.7845 | 7243.8513 | 50 | 3621.9257 | 50 | 3621.9257
6 | Revestimento Asfáltico CBUQ 3cm | 40.5881 | 105589.7854 | 50 | 52794.8927 | 50 | 52794.8927
7 | Transporte de CBUQ - DMT 80km | 9.054 | 23554.008 | 50 | 11777.004 | 50 | 11777.004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL SIMPLES |  | 100 | 260149.5461 | 50 | 130074.773 | 50 | 130074.773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO |  | 100 | 260149.5461 | 50 | 130074.773 | 100 | 260149.5461
CREA 37544
| ___________________________ |  | __________________________
| PEDRO LUIS KRAEMER |  | DANIEL GORSKI
| ENG. CIVIL – CREA91.807-D |  | PREFEITO MUNICIPAL